## Schedule
Milestone | % Complete | Amount | Due Date | Status
Deposit | 0% | 65000 | 2024-06-01 | PAID
Slab Complete | 30% | 130000 | 2024-08-25 | PAID
Frame & Roof | 50% | 130000 | 2024-09-30 | PAID
Lockup | 70% | 90000 | 2024-10-31 | Pending
Fixing Complete | 90% | 100000 | 2024-11-30 | Pending
Practical Completion | 100% | 135000 | 2024-12-20 | Pending