## By Phase
Phase | Budget | Actual | % Complete
Pre-Construction | 295000 | 295690 | 100%
Groundworks | 71000 | 73760 | 100%
Structure | 108000 | 108990 | 100%
Envelope | 103000 | 79650 | 75%
Services | 68000 | 42800 | 60%
Finishes | 72000 | 12340 | 15%