## Schedule
Task | Start | End | Duration | Status
Site Prep | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 60 days | Complete
Foundation | 2024-08-02 | 2024-08-25 | 23 days | Complete
Frame & Roof | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 30 days | Complete
External Walls | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 40 days | In Progress
Services Rough-in | 2024-09-25 | 2024-10-30 | 35 days | In Progress
Plasterboard | 2024-10-20 | 2024-11-10 | 21 days | Not Started
Fixing & Finishes | 2024-11-01 | 2024-12-10 | 40 days | Not Started
Final Inspection | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 5 days | Not Started