## By Phase
Phase | Budget | Actual | % Complete
Pre-Construction | 295000 | 295690 | 100%
Groundworks | 71000 | 73760 | 100%
Structure | 108000 | 108990 | 100%
Envelope | 103000 | 79650 | 75%
Services | 68000 | 42800 | 60%
Finishes | 72000 | 12340 | 15%
Item 7 | 13254 | 21752 | Item 7
Item 8 | 48759 | 2256 | Item 8
Item 9 | 3341 | 14238 | Item 9
Item 10 | 21010 | 25021 | Item 10
Item 11 | 40077 | 3329 | Item 11
Item 12 | 6038 | 31360 | Item 12
Item 13 | 34912 | 11440 | Item 13
Item 14 | 26707 | 15643 | Item 14
Item 15 | 46739 | 21694 | Item 15
Item 16 | 5521 | 36893 | Item 16
Item 17 | 45674 | 5436 | Item 17
Item 18 | 32891 | 18914 | Item 18
Item 19 | 36656 | 10200 | Item 19
Item 20 | 29448 | 5749 | Item 20
Item 21 | 1932 | 7662 | Item 21
Item 22 | 21504 | 20952 | Item 22
Item 23 | 2496 | 16659 | Item 23
Item 24 | 15082 | 26556 | Item 24
Item 25 | 28302 | 24288 | Item 25
Item 26 | 29470 | 48750 | Item 26
Item 27 | 21276 | 2832 | Item 27
Item 28 | 48329 | 6810 | Item 28
Item 29 | 3649 | 20516 | Item 29
Item 30 | 27138 | 5315 | Item 30
Item 31 | 3026 | 49662 | Item 31
Item 32 | 15804 | 27577 | Item 32