## Milestones
Milestone | Planned Date | Actual Date | Variance (days) | Status
Slab Down | 2024-08-20 | 2024-08-25 | 5 | Complete
Frame Complete | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 5 | Complete
Lockup | 2024-10-25 |  |  | In Progress
Fixing Complete | 2024-11-25 |  |  | Not Started
Practical Completion | 2024-12-15 |  |  | Not Started
Item 6 | Item 6 | 27016 | 39598 | Item 6
Item 7 | Item 7 | 48179 | 36755 | Item 7
Item 8 | Item 8 | 40351 | 44270 | Item 8
Item 9 | Item 9 | 25097 | 3433 | Item 9
Item 10 | Item 10 | 4693 | 2274 | Item 10
Item 11 | Item 11 | 5516 | 20875 | Item 11
Item 12 | Item 12 | 25037 | 40051 | Item 12
Item 13 | Item 13 | 45478 | 37334 | Item 13
Item 14 | Item 14 | 7159 | 12453 | Item 14
Item 15 | Item 15 | 6528 | 49075 | Item 15
Item 16 | Item 16 | 28497 | 38781 | Item 16
Item 17 | Item 17 | 45029 | 38798 | Item 17
Item 18 | Item 18 | 16973 | 8613 | Item 18
Item 19 | Item 19 | 9794 | 28928 | Item 19
Item 20 | Item 20 | 10224 | 35667 | Item 20
Item 21 | Item 21 | 49319 | 47656 | Item 21
Item 22 | Item 22 | 38870 | 19224 | Item 22
Item 23 | Item 23 | 47949 | 39560 | Item 23
Item 24 | Item 24 | 37213 | 39121 | Item 24
Item 25 | Item 25 | 36547 | 10965 | Item 25
Item 26 | Item 26 | 14056 | 1977 | Item 26
Item 27 | Item 27 | 42100 | 4018 | Item 27
Item 28 | Item 28 | 49453 | 36880 | Item 28
Item 29 | Item 29 | 21906 | 17240 | Item 29
Item 30 | Item 30 | 14567 | 38289 | Item 30
Item 31 | Item 31 | 19010 | 43527 | Item 31