## Schedule
Task | Start | End | Duration | Status
Site Prep | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 60 days | Complete
Foundation | 2024-08-02 | 2024-08-25 | 23 days | Complete
Frame & Roof | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 30 days | Complete
External Walls | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 40 days | In Progress
Services Rough-in | 2024-09-25 | 2024-10-30 | 35 days | In Progress
Plasterboard | 2024-10-20 | 2024-11-10 | 21 days | Not Started
Fixing & Finishes | 2024-11-01 | 2024-12-10 | 40 days | Not Started
Final Inspection | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 5 days | Not Started
Item 9 | Item 9 | Item 9 | Item 9 | Item 9
Item 10 | Item 10 | Item 10 | Item 10 | Item 10
Item 11 | Item 11 | Item 11 | Item 11 | Item 11
Item 12 | Item 12 | Item 12 | Item 12 | Item 12
Item 13 | Item 13 | Item 13 | Item 13 | Item 13
Item 14 | Item 14 | Item 14 | Item 14 | Item 14
Item 15 | Item 15 | Item 15 | Item 15 | Item 15
Item 16 | Item 16 | Item 16 | Item 16 | Item 16
Item 17 | Item 17 | Item 17 | Item 17 | Item 17
Item 18 | Item 18 | Item 18 | Item 18 | Item 18
Item 19 | Item 19 | Item 19 | Item 19 | Item 19
Item 20 | Item 20 | Item 20 | Item 20 | Item 20
Item 21 | Item 21 | Item 21 | Item 21 | Item 21
Item 22 | Item 22 | Item 22 | Item 22 | Item 22
Item 23 | Item 23 | Item 23 | Item 23 | Item 23
Item 24 | Item 24 | Item 24 | Item 24 | Item 24
Item 25 | Item 25 | Item 25 | Item 25 | Item 25
Item 26 | Item 26 | Item 26 | Item 26 | Item 26
Item 27 | Item 27 | Item 27 | Item 27 | Item 27
Item 28 | Item 28 | Item 28 | Item 28 | Item 28
Item 29 | Item 29 | Item 29 | Item 29 | Item 29
Item 30 | Item 30 | Item 30 | Item 30 | Item 30
Item 31 | Item 31 | Item 31 | Item 31 | Item 31
Item 32 | Item 32 | Item 32 | Item 32 | Item 32
Item 33 | Item 33 | Item 33 | Item 33 | Item 33