## Daily Log
Date | Weather | Trades On Site | Work Completed | Issues
2024-08-01 | Sunny | Excavation | Site cleared
2024-08-02 | Cloudy | Excavation | Trenches dug | Minor delay - rocks
2024-08-05 | Rain | None | NO WORK | Weather delay
2024-08-12 | Sunny | Concreter | Footings poured
2024-08-19 | Sunny | Concreter | Slab poured
2024-08-26 | Sunny | Framing | Frame started
Item 7 | Item 7 | Item 7 | Item 7 | 37211
Item 8 | Item 8 | Item 8 | Item 8 | 34283
Item 9 | Item 9 | Item 9 | Item 9 | 47856
Item 10 | Item 10 | Item 10 | Item 10 | 44668
Item 11 | Item 11 | Item 11 | Item 11 | 41590
Item 12 | Item 12 | Item 12 | Item 12 | 42017
Item 13 | Item 13 | Item 13 | Item 13 | 9363
Item 14 | Item 14 | Item 14 | Item 14 | 18211
Item 15 | Item 15 | Item 15 | Item 15 | 5505
Item 16 | Item 16 | Item 16 | Item 16 | 25696
Item 17 | Item 17 | Item 17 | Item 17 | 9837
Item 18 | Item 18 | Item 18 | Item 18 | 29289
Item 19 | Item 19 | Item 19 | Item 19 | 5011
Item 20 | Item 20 | Item 20 | Item 20 | 33521
Item 21 | Item 21 | Item 21 | Item 21 | 10847
Item 22 | Item 22 | Item 22 | Item 22 | 1811
Item 23 | Item 23 | Item 23 | Item 23 | 26039
Item 24 | Item 24 | Item 24 | Item 24 | 21460
Item 25 | Item 25 | Item 25 | Item 25 | 7864
Item 26 | Item 26 | Item 26 | Item 26 | 7097
Item 27 | Item 27 | Item 27 | Item 27 | 2133
Item 28 | Item 28 | Item 28 | Item 28 | 46915
Item 29 | Item 29 | Item 29 | Item 29 | 48834
Item 30 | Item 30 | Item 30 | Item 30 | 35669
Item 31 | Item 31 | Item 31 | Item 31 | 33537
Item 32 | Item 32 | Item 32 | Item 32 | 19691
Item 33 | Item 33 | Item 33 | Item 33 | 35591
Item 34 | Item 34 | Item 34 | Item 34 | 3461
Item 35 | Item 35 | Item 35 | Item 35 | 33288