## Critical Path
Activity | Duration | Dependencies | Float | Critical?
Foundation | 23 days | Site Prep | 0 days | YES
Frame | 30 days | Foundation | 0 days | YES
Roof | 15 days | Frame | 0 days | YES
External Walls | 40 days | Frame | 5 days | NO
Plumbing Rough-in | 20 days | Frame | 10 days | NO
Item 6 | Item 6 | Item 6 | Item 6 | Item 6
Item 7 | Item 7 | Item 7 | Item 7 | Item 7
Item 8 | Item 8 | Item 8 | Item 8 | Item 8
Item 9 | Item 9 | Item 9 | Item 9 | Item 9
Item 10 | Item 10 | Item 10 | Item 10 | Item 10
Item 11 | Item 11 | Item 11 | Item 11 | Item 11
Item 12 | Item 12 | Item 12 | Item 12 | Item 12
Item 13 | Item 13 | Item 13 | Item 13 | Item 13
Item 14 | Item 14 | Item 14 | Item 14 | Item 14
Item 15 | Item 15 | Item 15 | Item 15 | Item 15
Item 16 | Item 16 | Item 16 | Item 16 | Item 16
Item 17 | Item 17 | Item 17 | Item 17 | Item 17
Item 18 | Item 18 | Item 18 | Item 18 | Item 18
Item 19 | Item 19 | Item 19 | Item 19 | Item 19
Item 20 | Item 20 | Item 20 | Item 20 | Item 20
Item 21 | Item 21 | Item 21 | Item 21 | Item 21
Item 22 | Item 22 | Item 22 | Item 22 | Item 22
Item 23 | Item 23 | Item 23 | Item 23 | Item 23
Item 24 | Item 24 | Item 24 | Item 24 | Item 24
Item 25 | Item 25 | Item 25 | Item 25 | Item 25
Item 26 | Item 26 | Item 26 | Item 26 | Item 26
Item 27 | Item 27 | Item 27 | Item 27 | Item 27
Item 28 | Item 28 | Item 28 | Item 28 | Item 28
Item 29 | Item 29 | Item 29 | Item 29 | Item 29
Item 30 | Item 30 | Item 30 | Item 30 | Item 30
Item 31 | Item 31 | Item 31 | Item 31 | Item 31
Item 32 | Item 32 | Item 32 | Item 32 | Item 32