## Delays
Date | Reason | Days Lost | Impact | Mitigation
2024-08-05 | Heavy Rain | 2 | Foundation delayed | Overtime
2024-09-11 | Wind - Roof | 1 | Roof install stopped | Extra crew
2024-09-23 | Material shortage | 3 | Electrical delayed | Alternative supplier
Item 4 | Item 4 | 15836 | Item 4 | Item 4
Item 5 | Item 5 | 10017 | Item 5 | Item 5
Item 6 | Item 6 | 5332 | Item 6 | Item 6
Item 7 | Item 7 | 46809 | Item 7 | Item 7
Item 8 | Item 8 | 47789 | Item 8 | Item 8
Item 9 | Item 9 | 25994 | Item 9 | Item 9
Item 10 | Item 10 | 45600 | Item 10 | Item 10
Item 11 | Item 11 | 25742 | Item 11 | Item 11
Item 12 | Item 12 | 5188 | Item 12 | Item 12
Item 13 | Item 13 | 29668 | Item 13 | Item 13
Item 14 | Item 14 | 46029 | Item 14 | Item 14
Item 15 | Item 15 | 35048 | Item 15 | Item 15
Item 16 | Item 16 | 21301 | Item 16 | Item 16
Item 17 | Item 17 | 33954 | Item 17 | Item 17
Item 18 | Item 18 | 35717 | Item 18 | Item 18
Item 19 | Item 19 | 44213 | Item 19 | Item 19
Item 20 | Item 20 | 27811 | Item 20 | Item 20
Item 21 | Item 21 | 48520 | Item 21 | Item 21
Item 22 | Item 22 | 21028 | Item 22 | Item 22
Item 23 | Item 23 | 8992 | Item 23 | Item 23
Item 24 | Item 24 | 21838 | Item 24 | Item 24
Item 25 | Item 25 | 25249 | Item 25 | Item 25
Item 26 | Item 26 | 1859 | Item 26 | Item 26