## Subcontractor Register
Subcontractor Name | Trade | ABN | Contact Person | Phone | Contract Value | Start Date | Est Completion | Insurance Expiry | Status
Metro Demolition | Demolition | 45 678 901 234 | John Smith | 0412 345 678 | 15000 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 2025-06-01 | COMPLETE
BetaMix Concrete | Concrete Supply | 56 789 012 345 | Sarah Lee | 0423 456 789 | 45000 | 2024-07-15 | 2024-08-10 | 2025-12-31 | COMPLETE
Timberland Frames | Framing | 67 890 123 456 | Mike Brown | 0434 567 890 | 66000 | 2024-07-28 | 2024-08-25 | 2025-07-15 | COMPLETE
Metro Roofing | Roofing | 78 901 234 567 | David Wilson | 0445 678 901 | 28500 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2025-08-30 | IN PROGRESS
ProPlumb Services | Plumbing | 89 012 345 678 | Lisa Chen | 0456 789 012 | 35000 | 2024-08-25 | 2024-09-20 | 2025-09-01 | IN PROGRESS
Spark Electrical | Electrical | 90 123 456 789 | Tom Anderson | 0467 890 123 | 32000 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-10-15 | IN PROGRESS
AirFlow HVAC | Air Conditioning | 01 234 567 890 | Emma Taylor | 0478 901 234 | 18500 | 2024-09-15 | 2024-10-05 | 2025-11-20 | SCHEDULED
Premium Tiling | Tiling | 12 345 678 901 | Mark Roberts | 0489 012 345 | 22000 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 2025-09-30 | SCHEDULED
TOTAL CONTRACT VALUE: