## Progress Claim 02
PROGRESS CLAIM #02 - AUGUST 2024
Claim Period: Aug 1-31, 2024
Work Package | Contract Value | Previous Claims | This Claim | % Complete | Claimed to Date
Framing | 66000 | 19800 | 39600 | 90 | 59400
Roofing | 28500 | 0 | 21375 | 75 | 21375
Windows & Doors | 22915 | 0 | 11457.5 | 50 | 11457.5
Rough Plumbing | 20000 | 0 | 12000 | 60 | 12000
Rough Electrical | 18000 | 0 | 9000 | 50 | 9000
Preliminaries | 25000 | 7500 | 6250 | 55 | 13750
SUBTOTAL:
GST:
TOTAL CLAIM: